深圳市残疾人联合会服务项目采购公告

购买2021年全国第十一届残疾人运动会自行车比赛赛事运营服务项目进行公开采购，欢迎符合投标人资格要求的供应商参加投标，有关事项公告如下：

# 项目名称

购买2021年全国第十一届残疾人运动会自行车比赛赛事运营服务

# 标的金额

55万元

# 采购要求

1. 投标人在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本项目不接受联合体投标，不允许将项目分包或转包。

4、应自觉抵制商业贿赂行为，投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人向检察机关查询中标人的行贿犯罪档案）

5、同时参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站能查到的被财政部门处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

# 投标方式

参与本项目招标的投标人，须提供以下文件材料：

1. 投标人营业执照副本复印件，须加盖投标单位公章或投标专用章，原件备查；
2. 投标人资质证明文件或证书复印件，须加盖投标单位公章或投标专用章，原件备查；
3. 法定代表人证明书、法人授权委托证明书和被授权人身份证复印件；
4. 投标人无重大违法记录声明函（原件）；
5. 投标必须有赛事运营方案并附上报价明细单（原件）；

# 其他要求

投标人须提供前述第四条要求文件一式叁份，整套材料密封并加盖骑缝章(复印件需加盖公章)。所有投标文件材料须于2021年 月 日下午17:00前送达至深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场B座12楼，逾期不再受理。联系人：李嘉豪；联系电话：18665870099；传真：82485800。

附件：项目需求书

深圳市残疾人联合会

2021年3 月 22日

附件4：

**2021年全国第十一届残运会自行车比赛**

**赛事项目需求**

**办赛时间：2021年4月19日至28日（10天）**

**办赛地点：深圳市龙岗国际自行车赛场（场地赛）**

 **深圳市龙口水库（公路赛）**

**一、赛事综合运营服务**

（一）赛事运营方案及活动总结

（二）提供人员协助甲方总体协调和组织赛事顺利举办

赛事总体协调人员1人：负责赛事协调和组织工作。

竞赛协调1人：竞赛秩序协调工作。

场地协调1人：审核场地器材清单，开展场地赛事工作。

（三）提供人员协调赛事各部门沟通工作

礼仪志愿者1人：招募培训礼仪志愿者。

后勤保障1人：筹备发放维护后勤保障物资。

防疫医疗1人：协助新冠肺炎防疫工作。

（四）提供人员协助甲方协调各项目的工作交接

1人负责每天竞赛物资的领取和发放。

1人负责每天竞赛器材的管理和维护。

1人负责落实每天竞赛所需的通讯器材。

1人机动工作交接。

（以上人员均须提供相关办赛经验资料简介或资格证明书。）

（五）提供赛事办公服务，含办公场地、用品、快速打印、冰箱等器材使用租赁。

**二、竞赛器材物料**

（一）提供赛事电子计时工作：

1、自行车电计系统租赁2套

（电计系统需符合国家级自行车办赛要求参数。）

2、秒表电池（易耗品）20个

（二）竞赛秩序册设计印刷：

设计并印刷竞赛秩序册150本

（三）制作竞赛号码牌、号码布：

制作竞赛号码牌250个，号码布250个

（四）提供竞赛易耗品：

1、发令枪子弹4盒

2、裁判员竞赛口哨80个

3、场地赛圈数牌3套

4、运动员头盔套250个

（五）提供办赛饮用水：

10天合计10000瓶

1. **场地租赁布置**

（一）布置场地赛和公路赛物料：

1、提供公路赛安全保护网500米

2、制作沿途指示牌250个

3、提供场馆内外警用隔离墩200个

4、提供场地海绵块60个

5、制作护栏A板（含印刷）200块

6、提供场馆内外隔离铁马500个

7、租赁裁判员、志愿者椅子板凳150个

8、租赁裁判员桌子80张

（二）场地布置易耗品：

1、扎带50卷

2、起终点线6张

3、起终点胶带50卷

4、警戒线12卷

5、电工电料6套

（三）起终点的搭建、布置：

1、制作计时赛出发台1套（含设计安装）

2、制作赛事主题背景板1个（含舞台）

3、制作起终点拱门1套（含设计安装）

（四）赛道需求的警示标识及标牌的布置：

1、制作现场各区域指示引导板10个

2、制作金属指示牌40个

3、刀旗80面

4、围蓬40顶

（五）移动篷房租赁（运动队车库）：

提供移动篷房18个，用于运动队车库

（以上场地布置物料必须按甲方要求制作。）

**四、礼仪志愿者服务**

（一）颁奖礼品的设计及制作：

1、制作设计奖牌100套

2、制作获奖证书700个

（二）招募培训开幕式及颁奖礼仪：

招募并培训礼仪人员8人

1. 志愿者补贴：

 发放志愿者400人次补贴（100元/人次）

**五、后勤保障服务**

（一）购买场地险或人身意外保险，协助报案及理赔

人身意外保险含裁判员、办赛工作人员、志愿者等

（二）后勤办赛物资租赁：

1、验车器2套

2、按摩床5个

3、自行车挂车架50个

4、通讯器材及配件50套

5、备用自行车20辆

6、自行车轮组5格

7、自行车车顶架4个

（三）竞赛车辆租赁（摩托车、比赛用车等）：

1、轿车3辆

2、收容车2辆

3、摩托车6辆

4、摩托车公用器材车架3套

（四）其它办赛事项临时费用